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BÁO CÁO
Tiến độ triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trên địa bàn xã Đăk Plô đã thực hiện đến ngày 31/01/2026 

Thực hiện Công văn số 3353/SNV- XDCQ ngày 27/12/2025 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi về việc triển khai công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Thông báo số 26/TB-SNV ngày 09/01/2026 của Sở Nội vụ Tỉnh Quảng Ngãi về lịch làm việc tại địa phương về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031;
Thực hiện Công văn số 32/CV-UBBC ngày 22/01/2026 của Uỷ ban bầu cử tỉnh Quảng Ngãi về việc báo cáo tình thình thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 phục vụ Đoàn kiểm tra, giám sát.
 Ủy ban nhân dân xã Đăk Plô báo cáo tình hình triển khai công tác bầu cử trên địa bàn xã tính đến ngày 31/01/2026, cụ thể như sau:
I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐÃ TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN
Ngay sau khi Quốc hội, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBBC tỉnh Quảng Ngãi, Đảng ủy xã Đăk Plô đã có văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác bầu cử cho nhiệm kỳ 2026-2031, trên cơ sở đó UBND xã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện các nội dung, tiến độ được xác định theo kế hoạch và các văn bản cấp trên chỉ đạo.
1. Về việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử: 
Uỷ ban nhân dân xã Đăk Plô đã hoàn thành việc thành lập 01 Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Đăk Plô nhiệm kỳ 2026-2031[footnoteRef:1] và ban hành các văn bản cụ thể như sau: Quyết định số 01/QĐ-UBBC ngày 01/12/2025 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND xã  nhiệm kỳ 2026-2031; Thông báo số 01/TB-UBBC ngày 15/12/2025 về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031; Quyết định số 02/QĐ-UBBC ngày 10/12/2025 về việc thành lập Tổ giúp việc của Ủy ban bầu cử; Kế hoạch số 01/KH-UBBC, ngày 15/12/2025 của Uỷ ban bầu cử xã Đăk Plô về triển khai công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Đăk Plô nhiệm kỳ 2026-2031; Nghị quyết 01/NQ-UBBC ngày 24/12/2025 về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Đăk Plô nhiệm kỳ 2026- 2031; [1:  Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2025 về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Đăk Plô nhiệm kỳ 2026-2031] 

Uỷ ban nhân dân xã đã ban hành quyết định thành lập các Ban bầu cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031[footnoteRef:2]; Xác định 16 (Mười sáu) khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn xã Đăk Plô[footnoteRef:3]. Hiện nay, UBND xã đã hoàn thành việc thành lập các Tổ bầu cử để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn xã[footnoteRef:4]. [2:  Quyết định số 03/ QĐ-UBND, ngày 02/01/2026 của Uỷ ban nhân dân xã ĐăkPlô Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Đăk Plô nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Đơn vị bầu cử số 1; Quyết định số 04/ QĐ-UBND, ngày 02/01/2026 của Uỷ ban nhân dân xã ĐăkPlô Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Đăk Plô nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Đơn vị bầu cử số 2; Quyết định số 05/ QĐ-UBND, ngày 02/01/2026 của Uỷ ban nhân dân xã ĐăkPlô Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Đăk Plô nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Đơn vị bầu cử số 3; Quyết định số 06/ QĐ-UBND, ngày 02/01/2026 của Uỷ ban nhân dân xã ĐăkPlô Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Đăk Plô nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Đơn vị bầu cử số 4; Quyết định số 07/ QĐ-UBND, ngày 02/01/2026 của Uỷ ban nhân dân xã ĐăkPlô Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Đăk Plô nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Đơn vị bầu cử số 5; ]  [3:  Quyết định 27/QĐ-UBND ngày 15/01/2026 xác định khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031]  [4:  Các Quyết định từ số 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60/QĐ-UBND ngày 31/01/2026 của Uỷ ban nhân dân xã Đăk Plô tương ứng với 16 Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn xã.] 

2. Tình hình tổ chức và kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, lần thứ hai và lần thứ 3: Đơn vị đã hoàn thành tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Đăk Plô nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hội nghị đã thống nhất dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã Đăk Plô, nhiệm kỳ 2026 – 2031; Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã ban hành Thông báo số 09/TB- MTTQ-BTT, ngày 02/12/2025 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đăk Plô về thông báo cơ cấu thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn xã. Tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Đăk Plô là 30 người.
3. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ ứng cử; việc nộp hồ sơ của người ứng cử (người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử): Đã ban hành Thông báo số 02/TB-UBBC ngày 15/12/2025 về thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031. Đến nay đã tiếp nhận 30 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031 và hoàn tất nội dung chuyển toàn bộ hồ sơ đến Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đăk Plô tổ chức hiệp thương lần 2. Đồng thời hướng dẫn ứng cử trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của Hội đồng Bầu cử Quốc gia
4. Việc lấy ý kiến cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân: Chưa đến thời điểm triển khai.
5. Việc lập và niêm yết danh sách cử tri, công tác chuẩn bị bầu cử (việc chia khu vực bỏ phiếu, hòm phiếu): Thực hiện Luật bầu cử và các văn bản có liên quan, UBND xã chỉ đạo Công an xã rà soát, lập danh sách cử tri trên địa bàn xã thông qua khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) theo Quyết định số 8202/QĐ-BCA ngày 07/10/2025 của Bộ Công an. Hiện nay, UBND xã đã hoàn thành việc lập danh sách cử tri và triển khai niêm yết danh sách cử tri theo quy định.
6. Việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử: Chưa đến thời điểm triển khai. 
7. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về công tác bầu cử, về những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân: Không có.
8. Công tác thông tin tuyên truyền trong bầu cử: Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của cấp trên UBND xã đã ban hành Kế hoạch 11/KH-UBND ngày 15/01/2026 tổ chức các hoạt động tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và tổ chức thực hiện theo kế hoạch đề ra; 
9. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trong cuộc bầu cử: Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 30/12/2025 triển khai nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong cuộc bầu cử trên địa bàn xã.
10. Về cơ sở vật chất phục vụ bầu cử: Sở Tài chính đã ban hành Văn bản số 377/STC-HCSN ngày 16/1/2026 về việc phân bổ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, trong đó xã Đăk Plô được phân bổ 700 triệu đồng. Đăng ký mẫu dấu của Ủy ban bầu cử xã Đăk Plô theo Văn bản số 4008/CAT-QLHC(Đ2) ngày 26/11/2025 của Công an tỉnh Quảng Ngãi về hướng dẫn đăng ký mẫu con dấu, thu hồi con dấu của các tổ chức phụ trách bầu cử.
11. Những vấn đề nổi lên và những ý kiến, kiến nghị của địa phương: Không có.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Kết quả đạt được
- Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện
UBND xã đã bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh để chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai công tác chuẩn bị bầu cử theo đúng trình tự, mốc thời gian luật định. Các nhiệm vụ được phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; quá trình triển khai đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, hạn chế tình trạng chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ.
- Về tổ chức bộ máy phục vụ bầu cử
Các tổ chức phụ trách bầu cử ở cấp xã và tại các khu vực bỏ phiếu được thành lập kịp thời, đúng thẩm quyền, thành phần và số lượng theo quy định của Luật Bầu cử. Thành viên tham gia cơ bản có kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm cao; việc tham gia tập huấn nghiệp vụ được thực hiện nghiêm túc theo yêu cầu, giúp cán bộ, thành viên các Tổ bầu cử nắm vững quy trình, hạn chế sai sót trong quá trình thực hiện.
- Về công tác thông tin, tuyên truyền
UBND xã đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Nội dung tuyên truyền tập trung vào quyền, nghĩa vụ của cử tri, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, thời gian – địa điểm bầu cử. Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền, nhận thức của Nhân dân về cuộc bầu cử được nâng lên, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong quá trình chuẩn bị.
- Về công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử
Việc phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã trong tổ chức các hội nghị hiệp thương được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch. Công tác rà soát tiêu chuẩn, điều kiện của người được giới thiệu ứng cử được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; chưa phát sinh vấn đề phức tạp, khiếu nại liên quan đến nhân sự ứng cử.
2. Khó khăn vướng mắc
- Qua rà soát, một số nội dung theo luật định có thời hạn thực hiện trùng vào thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2026 (như: tổ chức Hội nghị nơi cư trú; Hội nghị hiệp thương lần thứ ba…) nên công tác tổ chức thực hiện các nội dung đòi hỏi sự tập trung cao độ và huy động tối đa nguồn lực của địa phương để đảm bảo đúng lộ trình luật định trong bối cảnh thời gian nghỉ tết kéo dài.
- Nhân sự được giao triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 ở xã đều mới, chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong công tác bầu cử, nên việc triển khai các nhiệm vụ trong bối cảnh yêu cầu tiến độ gấp còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác bầu cử trên địa bàn xã.
III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI
Bám sát các mốc thời gian theo quy định của Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và các quy định có liên quan để triển khai thực hiện các nội dung cơ bản sau:
1. Về việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử: 
Sau khi hoàn thành việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử trên địa bàn. UBND xã; UBBC xã tiếp tục chỉ đạo các Ban bầu cử, Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp xã Đăk Plô nhiệm kỳ 2026 - 2031 triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy định;
Tăng cương công tác kiểm tra, đôn đốc các đơn vị bầu cử, các tổ bầu cử trong qua trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.
2. Tình hình tổ chức và kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ hai và lần thứ ba: Phối hợp Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Thường trực HĐND xã tổ chức tốt Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Hội nghị hiệp thương lần thứ ba theo quy định
 3. Việc lấy ý kiến cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
Phối hợp cùng Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử đại biểu HĐND. Đây là nội dung được diễn ra theo từng giai đoạn hiệp thương, chủ yếu sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai và trước hội nghị hiệp thương lần thứ ba, cụ thể là trong khoảng thời gian từ ngày 4/2 đến 8/2/2026 cho nhiệm kỳ mới, nhằm đánh giá toàn diện và lập danh sách ứng viên cuối cùng.
Lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND theo từng đơn vị bầu cử.
4. Việc lập và niêm yết danh sách cử tri, công tác chuẩn bị bầu cử (việc chia khu vực bỏ phiếu, hòm phiếu): Tiếp tục theo dõi cập nhật và niêm yết danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 – 203. Chỉ đạo Tổ Giúp việc phối hợp với Công an xã và các đơn vị liên quan thực hiện hoàn thành chậm nhất ngày 03/02/2026.
5. Việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử: Phối hợp cùng Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã thực hiện đảm bảo quy định.
6. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về công tác bầu cử, về những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân: Thực hiện công tác nắm tình hình, giải quyết tốt các vấn đề trước, trong và sau cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp.
7. Công tác thông tin tuyên truyền trong bầu cử: Đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Tiếp tục triển khai theo Kế hoạch 11/KH-UBND ngày 15/01/2026 tổ chức các hoạt động tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
8. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trong cuộc bầu cử: Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 30/12/2025 triển khai nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong cuộc bầu cử trên địa bàn xã.
9. Về cơ sở vật chất phục vụ bầu cử: 
Đơn vị đã chủ động in ấn, cấp phát cơ sở vật chất cho các Đơn vị bầu cử. Triển khai các biện pháp bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tốt trong quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử, đặc biệt trước và trong ngày bầu cử (Chủ nhật, ngày 15 tháng 3 năm 2026). 
Tổ chức tốt ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo tiến độ, thực hiện chế độ báo cáo kịp thời, đúng thời gian quy định.
10. Những vấn đề nổi lên và những ý kiến, kiến nghị của địa phương: Tiếp tục cập nhật và báo cáo về cấp trên (nếu có). 
Ủy ban nhân dân xã Đăk Plô báo cáo tình hình triển khai công tác bầu cử trên địa bàn xã tính đến ngày 31/01/2026 gửi Sở Nội vụ tỉnh biết, tổng hợp./.
	Nơi nhận:
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- Ban chỉ đạo bầu cử xã (báo cáo);
- Các thành viên UBBC xã (theo dõi, chỉ đạo);
- Lưu: VT, UBBC.
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